БУЛГАН АЙМГИЙН

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2015.01.05

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, ХХАА-н сайдын “Салбарын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал батлах тухай” 2015 оны А/85 дугаар тушаал батлагдсаны дагуу **4 багц, 10 үзүүлэлтээр дүгнэв**.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, байгууллагын үйл ажиллагааны “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн тайлан, Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Булган аймгийг эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт, салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрүүд, улсын төсөв болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийн явцад 2015 оны жилийн эцсийн тайлангуудад үндэслэн хийв.

Төлөвлөсөн арга хэмжээ бүрийн биелэлтийн 2015 онд хүрсэн бодит үр дүнг хүрвэл зохих үр дүнгийн түвшинтэй харьцуулан хувиар тодорхойлж үнэлгээг гаргав.

**2015 онд Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг дүгнүүлж, 90.2 буюу “А” үнэлгээтэй дүгнэгдэж, мөн аймгийн 2015 оны хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнгээр 2-р байрт шалгарсан амжилттай байна.**

**Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2015 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээ 91.2 хувь буюу 4.5 оноотой байна.**

**I. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ**

1.1. Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны “Шинэ-Булган” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт:

Аймгийн Засаг даргын “Шинэ-Булган” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хөдөө аж ахуйн салбарт хамааралтай 13 зорилтын 56 заалт хэрэгжүүлсэн. Төлөвлөсөн арга хэмжээнээс 5 заалт бүрэн хэрэгжиж, 50 арга хэмжээ хэрэгжих шатандаа 30-90 хувийн биелэлтэй үүнээс 12 заалт удааширалтай, 2 арга хэмжээ хөрөнгийн асуудлаас хэрэгжээгүй тул дүгнээгүй, хэрэгжилт тухайн жилд 87.4 хувь, өссөн дүнгээр 74.2 хувьтай байна. Энэ нь өмнөх оны дүнгээс 25.3 пунктээр өссөн байна. Удааширалтай байгаа заалтуудын гол шалтгаан хөрөнгө, санхүүжилттэй холбоотой байна.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ “ШИНЭ-БУЛГАН” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Á¿ãä | Нэг.Ажилтай орлоготой Булганчууд | Дөрөв. Аюулгүй орчинтой Булганчууд | Тав. Эрх чөлөөтэй ардчилсан засаглалтай Булганчууд |
| Õÿíàëòàä àâñàí | | | 13 | 7 | 3 | 3 |
| íèéò çîðèëòûí òîî | | |
| Õÿíàëòàä àâñàí íèéò | | | 56 | 43 | 6 | 7 |
| ç¿éë, çààëòûí òîî | | |
| ¯¿íýýñ | Áèåëñýí 100 % | | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Õýðýãæèõ øàòàíäàà | | 51 | 40 | 6 | 5 |
| ¯¿íýýñ | 90.0% | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 70.0% | 34 | 25 | 4 | 5 |
| 50.0% | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 30.0% | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 10.0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Õóãàöàà áîëîîã¿é | | 0 |  | 0 | 0 |
| Òàñàðñàí | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¯¿íýýñ | Çîõèîí áàéãóóëàëòààñ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Õºðºíãº äóòàãäñàíààñ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дундаж /өссөн дүнгээр/ | | | **74.2** | **64.4** | **76.7** | **81.7** |

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт салбарын чиглэлээр тусгагдсан арга хэмжээг үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичиг, газрын даргын үр дүнгийн гэрээ тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Анхаарал татсан удааширалтай ба хөрөнгө санхүүтэй холбоотой арга хэмжээнүүд

1.4.5 Ìàë ýìíýëýã àðèóí öýâðèéí ëàáîðàòîðèéí áàðèëãûã îëîí óëñûí æèøèãò íèéö¿¿ëýí áàðьæ, îð÷èí ¿åèéí áàãàæ, òîíîã òºõººðºìæººð õàíãàх. /2013-2016 он/

Аймгийн Засаг даргын “Шинэ Булган” хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд лабораторийн өргөтгөлийн барилга барихаар төлөвлөж ãåîëîãè õàéãóóëûí àæëûã áàðèëãûí “Âàрнав” ÕÕÊ гүйцэтгэж, ä¿ãíýëò ãàðãасан. Зураг төсâèéí àæëûí ãýðýýã 35.5 сая төгрөгөөр Îðõîí àéìãèéí “Âèëë Êîíí” ÕÕÊ-òàé áàéãóóëàí хийлгэæ экспертизийн шатандаа яваа бөгөөд зураг төсөв хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлэж олгуулах ажил хүлээгдэж байна*.*

58.2. Цас борооны усыг хуримтлуулах шаардлагатай жижиг голын урсацад тохируулга хийх замаар гадаргын усны хуримтлал бий болгох:

Энэ онд хөрөнгө тусгагдаагүй, хийгдсэн ажил байхгүй тул хэрэгжилтийг дүгнээгүй.

4.6. Òýøèã ñóìûí “Áàãà иëýíõè” хилийн áîîìòод Ìал эмнэлэг ариун цэврийн байнгын ажиллагаатай лаборатори байгуулах:

Áàãà иëýíõè” хилийн áîîìòод Ìал эмнэлэг ариун цэврийн байнгын ажиллагаатай лаборатори байгуулах ажил хөрөнгө санхүүгийн асуудал шийдэгдэхгүй байгаа тул хойшлогдож байна.

1.2. Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт

Тайлант хугацаанд ХХАА-н салбарт 5 хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийн үр дүнд үнэлгээ өгөв.

Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц 98.0 хувийн биелэлттэй байна.

Эдгээр хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан заалтуудыг хяналтандаа авч хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгоор хөтөлбөрүүдийн жагсаалтыг гаргаж, мэргэжилтэн тус бүрт хариуцуулан хувийн хэрэг үүсгэн хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээ судалгаа, материалууд, хийсэн ажлын тайлан, илтгэх хуудсыг тухай бүрт хувийн хэрэгт баяжилт хийж хавсарган биелэлтийг хангаж ажилласан.

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ҮНЭЛГЭЭ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Агуулга | Нийт зорилтын тоо | Хэрэгжилтийн явц | | | | | | | | | | Хувь |
| Тасарсан | Биелэлтын байдал | | | | | | | | |
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 10 |
| 1 | Хүнсний аюудгүй байдал хөтөлбөр | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0 |
| 2 | Чацаргана үндэсний хөтөлбөр | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 3 | Монгол мал үндэсний хөтөлбөр | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 4 | Ус” үндэсний хөтөлбөр | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
| 5 | Эрчимжсэн мал аж ахуй үндэсний хөтөлбөр | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0 |
| Нийт | | 19 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 |

“Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөр

“Хүнсний аюулгүй байдлын орон тооны бус салбар зөвлөлийг чадавхижуулах ажлын хүрээнд МХГ, ТНХ-той хамтран Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр сум, Хялганат тосгонд бүсчилсэн сургалтуудыг зохион байгуулж нийт 160 гаруй хүнийг хамруулав. 2015 онд нийт 10 гаруй удаагийн сургалт, 2 зөвлөгөөн, 6 удаагийн үзэсгэлэн худалдаа гаргаж өмнөх онтой харьцуулахад 4 удаагийн сургалт, 2 удаагийн үзэсгэлэн худалдааг илүү гаргаж ажилласан.

Аймгийн хэмжээнд үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрт 2 аж ахуйн нэгж хамрагдаж 60.0 сая төгрөгийн зээл авсан. Зээл авах хүсэлт өгсөн буюу тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5 аж ахуйн нэгжээс сар бүр гурил үйлдвэрлэлт борлуулалт, үйлдвэрлэлийн мэдээ авч ХХААЯ-нд хүргүүлж байв. Аймгийн хэмжээнд нийт 1616.58 тн 1-р гурил, 22.025 тн 2-р гурил, 559.44 тн хивэг үйлдвэрлэж, энэ жилийн ургацаар шинээр 7100 тн буудай худалдан авч нөөцлөв. Гурилын үнэ 800-850 төгрөгөөр худалдаалж байна.

“Чацаргана” хөтөлбөр-ийн хэрэгжилтийн явц 2015 оны байдлаар 100.0 хувьтай үнэлэгдэв. Хөтөлбөрийн хэрэгжсэнээс хойших үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцын үнэлгээ өмнөх оныхоос 3.4 пунктээр өсчээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд жимс, жимсгэнийн усалгаатай тариаланг хөгжүүлэх, хамгаалагдсан хөрсний аж ахуйг эрхлэх замаар өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдэлыг бууруулах, хүнсний хангамжийг сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэв.

“Чацаргана” хөтөлбөрийн хүрээнд чацарганы суулгац зээлээр олгох төсөлд 27 иргэн 3 аж ахуйн нэгж хамрагдан 53050 ш суулгац зээлээр олгож 43.0 га-д тариалалт хийж, нийт жимс жимсгэний талбайн хэмжээ 393.97 га-д хүрэв.

Мал аж ахуйн салбарын хөтөлбөрүүдийн хүрээнд малчдын амьжиргааг дэмжих, эрчимжсэн аж ахуйг өргөжүүлэх, мал эмнэлэг, үржлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүлсэн ажлын үр дүнгээс дурдвал. Сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чадавхижуулах зорилгоор жилд 3-4 зөвлөгөөн, 15 сургалт семинар зохион байгуулсан. Рашаант, Гурванбулаг, Дашинчилэн сумдад бэлчээрийн төлөв байдлыг үнэлэх 1.2 сая төгрөгийн багаж хэрэгслийн дэмжлэг үзүүлсэн.

Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа явуулахаар шинээр 10 мал эмнэлэг ажилласнаар нийт 52 МЭҮН үйл ажиллагаа явуулж байна. МЭҮН-ийн нэгжид 60.2 мян.толгой мал , нэг малын эмчид оногдох малын тоо 48.9 мянган толгой мал оногдож, өмнөх оноос МЭҮН-ээс 2400 толгойгоор, 1 малын эмчээс 5.1 мянган толгойгоор буурч мал эмнэлэгийн үйчилгээний чанарт ахиц гарах боломж бүрдсэн байна. Мал эмнэлгийн арга хэмжээнд нийт давхардсан тоогоор 3608.5 мянган толгой мал хамрагдаж, орон нутгийн төсвөөс халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 445.5 сая төгрөг, улсын төсвөөс 100.5 сая төгрөг, нийт 546.0 сая төгрөг олгосон. Õàëäâàðò ºâ÷ин óðüä îíûõîîñ өвчлөл 3.0 дахин, хорогдол 4.0 дахин буурсан.

“Эрчимжсэн мал аж ахуй хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн ЖДҮДС болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна.

2015 онд “Ýð÷èìæñýí ìàë àæ àõóéí õºãæëèéã äýìæèõ” õºòºëáºðèéí хүрээнд аéìãèéí Çàñàã äàðãûí “Эрчимжсэн аж ахуйã хөгжүүлэх” тухай А/97 тоот çàõèðàìæ гарган сумдад хүргүүлж, сум хөгжүүлэх сангаас Баян-Агт сумын 2 иргэнд зөгийн аж ахуйг дэмжиж 8.5 сая төгрөг, Булган суманд гахайн аж ахуйг дэмжиж 5.0 сая төг, Бугат, Бүрэгхангай, Могод, Орхон, Рашаант, Хишиг-Өндөр сумдад 14 малчин өрх, иргэдэд малын чанар, үүлдэр угсаа сайжруулахад 74.0 сая төгрөгийн хөнгөлттэй зээлийн дэмжлэг, мөн аймгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас мах сүүний үхрийн фермерийн аж ахуйн чиглэлээр Сайхан сумын “Атаат хайрхан” ХХК-ны төсөлд 40.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгож үйл ажиллагааг нь дэмжсэн.

ЭРЧИМЖСЭН АЖ АХУЙ ЭРХЭЛЖ БАЙГАА

ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТОО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Сүүний үхрийн аж ахуй | 19 | 44 | 54 |
| Ноосны хонины аж ахуй | 0 | 1 | 1 |
| Махны үхрийн аж ахуй | 10 | 8 | 11 |
| Тахианы аж ахуй | 15 | 40 | 48 |
| Гахайны аж ахуй | 0 | 9 | 9 |
| Зөгийн аж ахуй | 0 | 3 | 5 |
|  |  |  |  |

Эдгээр сүүлийн 3-н жилийн үзүүлэлтээс харахад тус аймагт эрчимжчсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн тоо өссөн дүнтэй байгаа нь ЖДҮДС болон сум хөгжлийн сангаас энэ тал ихээхэн анхаарч дэмжлэг үзүүлж байгаа нь харагдаж байна.

“Ус” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн ус дэд хөтөлбөрийг батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллав. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт энэ онд 100.0 хувь биелсэн. **Энэ онд тус аймагт худаг уст цэг шинээр гаргах болон сэргээн засварлахад улсын төсвөөс хөрөнгө тусгагдаагүй.** Аймгийн хэмжээнд инженерийн хийцтэй болон энгийн уурхайн 600 гаруй худаг ашиглахад бэлэн байна. Сүүлийн 5 жилийн байдлаар манай аймагт бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд улсын төсвийн 1.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 190 инженерийн хийцтэй худаг, төсөл хөтөлбөрийн 470.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 25 худаг тус тус гаргасан байна.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

ГАРГАСАН ХУДАГ УСТ ЦЭГИЙН ТОО ОРУУЛАЛТААР ГАРГАСАН ХУДГЫН ТОО

2015 онд “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн хөрөнгө оруулалтаар Гурванбулаг, Рашаант, Дашинчилэн сумдад гүн өрмийн 4 худаг, Õóòàã-ªíäºð, Бугат, Бүрэгхангай, Гурванбулаг сумдад орон нутгийн хөрөнгөөр 9, малчдын санаачилгаар гар худаг 12, нийт 25 худаг шинээр гаргаад байна. Үүний үр дүнд 25.0 мян га бэлчээр усжуулж, 80.0 - аад мян толгой малыг усаар хангах нөхцлийг бүрдүүлээд байна.

1.3. Булган аймгийг 2015 оны эдийн засаг нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд ХХАА-н салбарын 10 арга хэмжээг шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэж **75.0 хувь**тай дүгнэгдсэн.

ÁÓËÃÀÍ ÀÉÌÃÈÉÍ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН

2015 ОНЫ ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зорилт | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин үр дүн | Хүрсэн түвшин, биелэлт | Хувь |
| **НЭГ.МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО** | | | | | | |
| 1 | Ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò | Íèéò ìàëûí òîî /мян.òîëãîé/ | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 100 |
| 2 | ªíäºð àøèã øèìòýé ìàëûí íèéò ñ¿ðýãò ýçëýõ õóâèéã ºñãºíº | 12.7 | 14.0 | 14.5 | 100 |
| 3 | Èíæåíåðèéí õèéöòýé шèíýýð ãàðãàх õóäãèéí òîîг нэмэгдүүлэх | 22 | 14 | 13 | 92.9 |
| 4 | Ñýðãýýí çàñâàðлах õóäãèéí òîî | - | 10 | - | 0 |
| 5 | Èðãýäèéí ãàðãàх гàð õóäàã | 10 | 10 | 12 | 100 |
| 6 | Тариалах талбай /мян.га/ | 32.4 | 32.3 | 37.5 | 100 |
| 7 | Бэлтгэх хадлан /мян.тн/ | 85.0 | 85.0 | 86.3 | 100 |
| 8 | Тэжээлийн ургамал /тн/ | 1000 | 1000 | 378 | 37.8 |
| 9 | Хураан авсан үр тариа /мян.тн/ | 47.6 | 48.1 | 28.9 | 60.0 |
| 10 | Хураан авах төмс хүнсний ногоо /мян.тн/ | 10.8 | 12 | 7.2 | 60.0 |
| Биелэлтийн хувь | | | | |  | 75.0 |

Үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх зорилгоор батлагдсан 6 дэд хөтөлбөр байгаа бөгөөд 3 хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа дууссан, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт **95.0 хувь**, аймгийн ИТХ- аар батлуулсан Бэлчээрийн менежментийн талаар баримтлах бодлого , "Мал аж ахуйн талаар баримтлах аймгийн бодлого", Булган аймгийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжүүлэх бодлого”-ын хэрэгжилт **90.0 хувь**тай тус тус дүгнэгдлээ.

1.4. ХАА-н салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт: ХАА-н салбарт хэрэгжиж буй “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл”-ийн хүрээнд энэ онд Гурванбулаг суманд 1 худаг, тэжээлийн агуулах, өвсний саравч, Дашинчилэн суманд 2 худаг, Рашаант суманд 1 худаг, нийт 4 худаг шинээр гаргаж, тэжээлийн агуулах, өвсний саравч барих ажлыг нийт 153.0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 100.0 гүйцэтгэсэн байна.

***II. БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ***

2.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргатай байгуулсан 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт 93.7 хувьтай дүгнэгдэж байна.

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААС ХХААГ-ЫН ДАРГАТАЙ

БАЙГУУЛСАН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хэрэгжүүлэх зорилт | Бүтээгдэхүүний тоо | Хэрэгжилтийн хувь |
| Хүнсний үйлдвэрийн салбарын чиглэлээр | 7 | **95.7** |
| Мал аж ахуйн салбарын чиглэлээр | 25 | **96.4** |
| Газар тариалангийн салбарын чиглэлээр | 9 | **91.1** |
| Нийтлэг ажил, үйлчилгээ | 11 | **91.6** |
| Дундаж үнэлгээ | 52 | **93.7** |

*2.2. Байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт*

2015 онд стратегийн 6 зорилтын хүрээнд 78 үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн ба төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан үр дүнгийн хүрсэн түвшинд үндэслэн хийсэн үнэлгээгээр гүйцэтгэл 95.5 хувьтай дүгнэгдэв.

*БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ*

*ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хэрэгжүүлэх зорилт | Арга хэмжээний тоо | Хувь |
| “Хүнс, хөдөө аж ахуйн ãàçðûí íèéòëýã ¿éë÷èëãýýг хангах” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ | 6 | 100.0 |
| “Хүн амыг тэжээллэг аюулгүй хүнсээр тогтвортой хангах ” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ | 12 | 91.6 |
| Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ | 10 | 92.0 |
| “Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг хангах” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ | 33 | 95.7 |
| “Малын гоц халдварт, õàëäâàðò, ïàðàçèòòàõ өвчнөөс сэргийлэх ” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ | 9 | 100.0 |
| “Өмчлөгчийн эрхийг хангах” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ | 8 | 93.7 |
| Дундаж оноо | 78 | 95.5 |

***Гүйцэтгэлийн үр дүнг дурьдвал***

* Аймгийн “Газар тариалангийн тогтвортой хөгжил” дэд хөтөлбөр “Тариалангийн талбайг мал тэжээвэр амьтдаас хамгаалах журам” Мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах нэгдсэн төлөвлөгөө, Аймгийн МАА-н талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.

***Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн салбарт***

* 2015-2016 îíä 16 ñóì 1 òîñãîí, 75 áàãèéí 8.7 ìÿíãàí ìàë÷èí өрхөд урьдчилсан байдлаар 3.2 сая толгой мал өвөлжихөөр зохион байгуулагдаж байна. Аймгийн хэмжээнд 1396.2 мян хээлтэгч мал төллөхөөс ингэ 201, гүү 57539, үнээ 77612 , эм хонь 680.6 мянга, эм ямаа 369.4 мянга буюу төллөх эх малын 85.0 хувь нь төллөж, òөл бойжилт 92.5 хувьтай байна.
* Өмнөх жилийнхээс тýìýý 1220 òîëãîé áóþó 98.4 õóâèàð , àäóó 264258 òîëãîé áóþу 104.3 õóâèàð , ¿õýð 281554 òîëãîé áóþó 108.6 õóâèàð , õîíü 1697672 òîëãîé áóþó 103.0 õóâèàð , ÿìàà 978683 òîëãîé áóþó 100.9 õóâèàð өсºæ, нийт 3223387 толгой малтай болж, мал сүргээ 4 төрөл дээр нь өсгөсөн байна.
* Төрийн үйлчилгээг малчдад ойртуулах, салбар хоорондын хамтын ажллагааг сайжруулах зорилгоор “Төрийн үйлчилгээг малчин танд” аяныг санаачлан ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Цагдаагийн газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж, Сайхан, Хишиг-Өндөр, Могод, Гурванбулаг, Орхон, Рашаант, Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Баяннуур, Баян-Агт, Хутаг-Өндөр, Тэшиг сумдын 26 багийн 142 малчин өрхийн 520 гаруй малчидтай уулзаж, санал хүсэлтийг нь сонсож, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 1130 гаруй ном, сэтгүүл, гарын авлага материал тараасан.
* Хангал суманд “Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн зөвлөгөөн”, Хишиг-Өндөр суманд “Залуу малчдын зөвлөгөөн”, Сэлэнгэ суманд “Төвийн болон хангайн бүсийн хоршоологчдын зөвлөгөөн” зэргийг зохион байгуулсан нь малчид, фермер эрхлэгчид, хоршоологчид, аймаг, сумдын удирдлагууд, МАА-н мэргэжилтэн нарт тухайн орон нутагийн үйлдвэрлэл дээрээс туршлага судлах, туршлага солилцох, мэдээлэл авах боломжоор хангасан.
* Малчдын дундаас хамгийн анх Монгол УлсынХөдөлмөрийн ууган баатар цол хүтсэн алдарт хоньчин З.Очирын мэндэлсний 110 жилийн ойг төрсөн нутагт нь зохион байгуулж, “Мал жаргаах ухаан онол үйлдвэрлэлийн бага хурал”-ыг хийж, аймгийнхаа нийт малчдад хандаж Уриалга гаргасан. Түүний ач охин Хэл бичгийн ухааны доктор Д.Дэнсмаа “Мал жаргаах ухаан”-2 номоо гаргаж, малчдын хүртээл болгосон.
* Монгол Улсын хамгийн олон адуутай сумаар шалгарсан Сайхан сум “Дөрвөн түмэн” адууны баяраа хийж, Төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” одонгоор шагнагдсан.
* “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн хөрөнгө оруулалтаар Гурванбулаг, Рашаант, Дашинчилэн сумдад гүн өрмийн 4 худаг, Бугат, Бүрэгхангай, Гурванбулаг, Хутаг-Өндөр сумдад орон нутгийн хөрөнгөөр 9, Баяннуур, Бугат, Бүрэгхангай, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Сайхан сумдад малчдын санаачилгаар 12, нийт 25 худаг шинээр гаргаад байна. Үүний үр дүнд 35,0 мян га бэлчээр усжуулж, 120 гаруй өрхий 100.0 - аад мян толгой малыг усаар хангах нөхцлийг бүрдүүлээд байна.
* Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй òýìöýõ àðãà õýìæýýã улсын төсвийн хөрөнгөөр Баяннуур суманд 20,0 мян га-д микро биологийн аргаар, “Зах зээл áà бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн хөрөнгөөр Гурванбулаг, Рашаант, Дашинчилэн сумдад 10.0 мянган га-д энгийн механик аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан. Орон нутгийн хөрөнгөөр үлийн цагаан оготоны тархалт, хөнөөлийг тодотгох судалгаа хийæ, ñудалгааны дүнг үндэслэн Рашаант, Дашинчилэн, Гурванбулаг, Могод, Хишиг-Өндөр, Бүрэгхангай, Орхон, Сайхан, Баян-Агт ñóìдын 105.0 мянган га-д энгийн механик аргаар тэмцэхýýð ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëæ, ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàðòàé ãýðýý áàéãóóëñàí áîëîâ÷ ñàíõ¿¿æèëòèéí ýðõ íýýãýýã¿é ó÷èð 35.0 ìÿíãàí ãà òàëáàéä ìàë÷äûí õ¿÷ýýð õèéæ ã¿éöýòãýëýý.

***Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд***

* Ýíý îíä ìàë, àìüòíû õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä 782,8 ìÿíãàí ìàë, амьтан õàìðóóëàõààð òºëºâëºí 788,1 мянган мал, амьтан хамруулж 100,7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨВЧНӨӨС ÓÐÜÄЧÈËÀÍ ÑÝÐÃÈÉËÝÕ

ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÄ ÕÀÌÐÀÃÄÑÀÍ ÌÀËÛÍ ÒÎÎ /ÌЯÍ.ÒÎË/

Õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä õàìðàãäñàí ìàëûí òîî өмнөх оноос 32.4 /ìÿí.òîë/ малаар нэмэгдсэн байна.

ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨВЧÍÈÉ ÃÀÐÀËÒ, ÕÎÐÎÃÄÎË /мян.тол/

* Õàëäâàðò ºâ÷íººð 127 голомтонд 585 ìàë, амьтан ºâ÷èëæ, 283 ìàë, амьтан õîðîãäож 44 мал, амьтан устгасан нь óðüä îíûõîîñ өвчлөл 3.0 дахин, хорогдол 4.0 дахин буурсан.
* Паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж 1,5 сая толгой мал хамруулахаас 1,9 сая толгой мал хамруулж 126.0 хувийн биелэлттэй байна.
* Лабораторийн шинжилгээнд 28.0 мянган толгой мал хамрагдахаас 32.1 мянган толгой мал шинжлэгдэж гүйцэтгэл 113.2 хувьтай байна.
* Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үйлчилгээний хөлсөнд нийт 16 сумын 52 МЭҮН-д 433,5 сая төгрөг, лаборатори шинжилгээний үйлчилгээний хөлсөнд 12,0 сая төгрөг олгосон байна. Бðóöåëë¸çûí âàêöèíû ¿éë÷èëãýýíèé õºëñ 100.5 ñàÿ òºãðºгийн санхүүжилт ирээгүй хүлээгдэж байна.

***Газар тариалангийн үйлдвэрлэлтийн салбарт***

* 2015 онд 37585 ãà-ä ¿ð òàðèà, 35408 га-д áóóäàé, áóñàä ¿ð òàðèà 2176.9 ãà, òýæýýëèéí óðãàìàë 309 га, òîñíû óðãàìàë 2370 га, òºìñ 494.7 ãà, õ¿íñíèé íîãîî 255 ãà òàðèàëàí, үр тариа тариалах төлөвлөгөө 114.6%, буудай 116.0%, бусад үр тариа 413.0%, төмс 66.0 % -иар õ¿íñíèé íîãîî 73.1 % иар биелсэн.
* Ургац хураалтын дүнгээр үр тариа 28961 тн нэгжээс 8.7 цн, үүнээс буудай 27326.7 тн , нэгжээс 8.7 цн, хоёрдогч үр тариа 1635 тн нэгжээс 7.5 цн, Орон нутгийн бренд бүтээгдэхүүний түүхий эд- бог будаа 18.9 тн, хөх тариа 107 тн, арвай 1038 тн-ыг тус тус хураан авсан.

ҮР ТАРИА ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ,

ХУРААН АВСАН УРГАЦ

* Өмнөх оноос буудайн тариалалт 3900 га-аар , бусад үр тариан тариалалт 1210 га-аар нэмэгдсэн ч их халалттай, хур тунадас бага байсан хугацаа нь таримал ургамлын чийг хамгийн ихээр шаарддаг, ургацын шийдвэрлэх үетэй давхцсан учраас ургацын хэмжээ эрс багассан. Үүнээс гадна тухайн аж ахуйн нэгжийн тариалангийн технологийг хэр баримталдаг үзүүлэлт ч үүнд нөлөөлсөн гэж дүгнэж байна. 7-р сарын 9-нөөс бороо орж, ган тайлагдан бэлчээрийн болон таримал ургамал сэргэж, ургац сайжирч балансаар тогтоогдсон ургацаа хураан авах боломж бүрдсэн ч 9-10 -р сард дараалан орсон цасны улмаас балансын ургац 1 цн-ээр буурсан.
* Энэ жил нийт 35331 га талбайн уринш бэлтгэж, 72.7 хувийг нь химийн аргаар боловсруулсан байна. Ирэх жилийн тариалалтанд 2020 тн үр нөөцөлсөн нийт тариалах үрийн 70.0 хувийг хангаж байна.
* Төмс 494.7 мянган га-д тариалж 5134 тн нэгжээс 103.8 цн, хүнсний ногоо 255 га-д тариалж, 2138 тн нэгжээс 83.6 цн ургац тус тус хураан авсан.
* “Рапсын тариалалтыг хязгаарлах тухай” аймгийн Засаг даргын захирамж гарган хэрэгжүүлснээр нийт 2370 га буюу тариалсан талбайн 6.3 хувьд рапс тариалагдсан нь өмнөх оныхоос 774 га-аар буурсан үр дүнтэй байна.
* Аймгийн “Газар тариалангийн тогтвортой хөгжил хөтөлбөр”-ийг батлуулан хэрэгжүүлснээр Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ сумын үрийн нөөцийг түшиглэн үрийн аж ахуй байгуулах арга хэмжээг тусгасан. Орхон сумын “Мон эг” ХХК Дархан-уул аймгийн УГТСЭШХ-тэй хамтран үйлдвэрлэлд нэвтэрч байгаа шинэ сортуудыг орон нутгийн нөхцөлд туршихаар 4 га-д 5 төрлийн сортыг тариалсан.
* Өрхийн тариалан эрхлэгчдийг дэмжиж бага оврын техник, хүлэмжээр хангах ажлыг зохион байгуулж, ХХААЯ-ны хөнгөлөлттэй нөхцлөөр иж бүрэн бага оврын трактор авч Хутаг-Өндөр, Хялганат, Орхон, Баян-Агт суманд хаврын тариалалтанд ашигласан. Мөн хүлэмжийн мотоблогийг 2 аж ахуйн нэгж, бага оврын газар тариалангийн зориулалттай тракторыг 82 иргэн, төмсний иж бүрдлийг 5 иргэнд тус тус хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгосон.
* “Чацаргана” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд жèìñ æèìñãýíий үйлдвэрлэл, хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 16 суманд нийт 400 га-д жимс жимсгэнэ тариалсаны 341.5 га-д чацаргана тариалсан байна. Энэ онд чацарганы суулгац зээлээр олгох төсөлд 5 иргэн хамрагдан 7000 ш суулгац авч, 5.6 га-д талбайд тариалалт хийсэн. Жимс, жимсгэний тариалах талбай өмнөх оныхоос 23.2 га –аар нэмэгдсэн байна.

***Хүнс, худалдаа үйлчилгээний салбарт***

* Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, ÷àíàð ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãóóëàõ, үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ажлын байрыг чанаржуулах, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд ìýðãýæèë àðãà ç¿éí äэмжлэг үзүүлэх хүрээнд 2015 онд нийт 10 гаруй удаагийн сургалт, 2 зөвлөгөөн, 6 удаагийн үзэсгэлэн худалдаа гаргаж өмнөх онтой харьцуулахад 4 удаагийн сургалт, 2 удаагийн үзэсгэлэн худалдааг илүү гаргаж ажилласан.
* Аймгийн хэмжээнд үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан 2 аж ахуйн нэгж 160.0 сая төгрөгийн зээл авсан. Çýýë àâñàí àæ àõóéí íýãæ¿¿ä 1-р гурилын үнэ 1 кг-ыг 850 төгрөгөөр õóäàëäàí áîðëóóëæ áàéíà.
* ХАА-н хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд мах, сүү, гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл өссөн ч хүнсний ногоо буурсан, мөн жимс жимсгэний үйлдвэрлэлт буурсан нь сумдаас мэдээ хугацаандаа ирэхгүй байгаатай холбоотой байна.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

/мян.тн/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 |
| Сүү | 16.8 | 17.7 |
| Төмс | 5.0 | 5.1 |
| Хүнсний ногоо | 3.3 | 2.1 |
| Жимс жимсгэнэ | 27 | 17.9 |
| Мах махан | 3 | 2.8 |
| Сүү сүүн | 5.0 | 7.3 |
| Гурил | 7.4 | 7.0 |
| Гурилан бүтээгдэхүүн | 2.3 | 3.4 |

* Энэ нь нийт хүн амын хэрэгцээт хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжыг ХАА-н бэлтгэлээс мах, сүү 200-300 хувь, боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүний 70.0 хувь, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 45.4 хувь, гурил 100.0 хувь, гурилан бүтээгдэхүүний 70.0 хувь, төмс 120.0 хувь, хүнсний ногоо 50.0 хувь, жимс, жимсгэнээр 0.5 хувь хангаж байна.

2.3. ХХААГ-аас СУМДЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ ҮРЖЛИЙН ТАСАГТАЙ 2015 ОНД БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭСЭН БАЙДАЛ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д/д/ | Сумдын нэрс | Мал эмнэлгийн ажлаар | Мал аж ахуйн ажлаар | Хүнс газар тариалангийн ажлаар | Дундаж хувь, үнэлгээ |
| 1 | Баян-Агт | 80.5 | 74.1 | - | 77.3 |
| 2 | Баяннуур | 65.0 | 84.4 | - | 74.7 |
| 3 | Бугат | 65.5 | 65.6 | - | 65.3 |
| 4 | Булган | 88.5 | 73.8 | 80.0 | 80.0 |
| 5 | Бүрэгхангай | 65.0 | 67.9 | 80.0 | 66.4 |
| 6 | Гурванбулаг | 78.4 | 80.5 | - | 79.4 |
| 7 | Дашинчилэн | 60.0 | 72.9 | 80.0 | 70.0 |
| 8 | Могод | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 82.5 |
| 9 | Орхон | 80.0 | 82.8 | - | 81.4 |
| 10 | Сайхан | 73.5 | 74.3 | - | 73.9 |
| 11 | Сэлэнгэ | 50.0 | 73.1 | 80.0 | 61.0 |
| 12 | Тэшиг | 70.0 | 61.4 | 80.0 | 75.0 |
| 13 | Хангал | 80.5 | 89.1 | 80.0 | 76.5 |
| 14 | Хишиг-өндөр | 65.0 | 85.1 | - | 75.0 |
| 15 | Хутаг-өндөр | 53.0 | 76.9 | 80.0 | 69.9 |
| 16 | Рашаант | 92.5 | 81.2 | - | 86.8 |
| Ерөнхий үнэлгээ | | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 76.0 |

Тайлбар: Газар тариалан, хүнс хариуцсан мэргэжилтний орон тоог 8 сум цомхотгосон тул дээрхи сумдад ажил дүгнэгдээгүй байна.

* 2015 онд сумдын МЭҮТ-тай хамтран ажиллах гэрээг 14 үзүүлэлтээр байгуулж, чиглэл тус бүрээр дүгнэж, нэгдсэн дундаж үнэлгээг гаргасан. Үнэлгээгээр нийт сумдын 4 МЭҮТ буюу 25.0 хувь “В буюу Сайн” үнэлгээ авч, 9 МЭҮТ буюу 56.2 хувь нь “ С буюу Хангалттай”, 4 МЭҮТ буюу 25 хувь нь “Д буюу Хангалтгүй ” үнэлгээ тус тус авсан байна.
* Сумдын МЭҮТ-уудад гарч буй нийтлэг дутагдал: Сумдын МЭҮТ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт хангалтгүй, ажлын гүйцэтгэлд үр дүнг тооцдоггүй, мэдээ мэдээллийн боловсруулалт хийгддэггүй, Мал амьтны урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих, МЭҮН-үүдтэй хамтран ажиллах, мэргэжил арга зүйгээр хангах ажил тааруу, мэдээ тайлангаа цаг хугацаанд ирүүлдэггүй, ирүүлсэн мэдээ, тайлан чанарын шаардлага хангадаггүй , Мал ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтийн ажил бүх сумдад удааширалтай явагдаж байна.

***2.3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт***

|  |  |
| --- | --- |
| Үзүүлэлт | үнэлгээ |
| Дотоод аудитын 2015 оны хэрэгжилт | 90.0 |
| ХХААЯ-ны дотоод аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт | 90.0 |
| Аймгийн Аудитын газрын зөвлөмжийн хэрэгжилт | 100.0 |
| Байгууллагын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт | 100.0 |
| Дундаж үнэлгээ | 95.0 |

* 2015 оны тайланд хийсэн хяналт шинжилгээний үнэлгээний дүгнэлтээр ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажилласан байна.
* Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийж гүйцэтгэв. Энэ онд улсын төсвөөс худаг уст цэг шинээр гаргах, сэргээн засварлах ажилд улсын төсвөөс хөрөнгө тусгагдаагүй боловч, “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн хөрөнгө оруулалтаар Гурванбулаг, Рашаант, Дашинчилэн сумдад гүн өрмийн 4 худаг, Ãóðâàíáóëàã ñóìàíä ºâñ òýæýýëèéí àãóóëàõ ñàðàâ÷íû õàìò áàðèãäàæ 168.0 ñàÿ òºãðºãèéí õºðºíãº îðóóëàëò õèéãäýæ óëñûí êîìèññ хүлээн авав. ÇÇÁÓÕ òºñëèéí худаг уст цэг гаргах àæèëòàé òàíèëöàæ õÿíàëò ¿íýëãýý õèéж, холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран зааваар зөвлөмж өгч ажиллаа.
* Хүнсний аюулгүй байдал ” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд 10 дугаар сард газрын даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу хийв. Шалгалтын илтгэх хуудсыг бичиж газрын удирдлагад танилцуулж цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөмжийг мэргэжилтэнд танилцууллаа. Хөтөлбөрийн үр дүн, анхаарах асуудлыг хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайланд оруулна.
* Хутаг-өндөр сум дахь МЭХЦХ-ийн цэгийн үйл ажиллагаатай 5-р сард МЭХ-ийн дарга, мэргэжилтэн, нягтлан бодогчийн хамт хяналт шалгалт хийв. Энэ үеэр эд хөрөнгийн тооллого хийж, хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт хамгаалалтыг үзсэн. Шалгалтын үеэр МЭХЦХЦ-т маш их тулгамдаж байгаа асуудал цахилгаан, тоног төхөрөмж, нэн даруйхан шийдвэрлэх талаар санал тавьж байсан. Мөн дотоод ажил, баримт бичгийн бүрдүүлэлт, стандарт хангалтгүй байв. Шалгалтын илтгэх хуудсыг газрын удирдлагад танилцуулж зөвлөмж хүргүүлж ажилласан .
* Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд хяналт хийж, зарим заалтуудыг өөрчлөх саналыг газрын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн дотоод журмыг газрын даргын А/16 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан.

***III БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ***

***3.1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ***

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын ил тод байдлын үнэлгээг Засгийн газрын 2009 оны “Ил тод байдлын шилгуур үзүүлэлт батлах тухай” 143 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг үндэслэн хийлээ. ХХААГ-ын 2015 оны байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ 98.6 хувьтай байна.

ХХААГ-ЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУРЫН

ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

|  |  |
| --- | --- |
| Байгууллагын ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт | Үнэлгээ |
| Үйл ажиллагааны ил тод байдал | 98.1 |
| Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал | 98.3 |
| Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал | 100 |
| Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ  худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал | - |
| Дундаж үнэлгээ | 98.6 |

***а/ Үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдал***

* Байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл хэрэгжүүлэх хүрээнд “Шинэ Булган” хөтөлбөр болон Засаг дарга, сайдтай байгуулсан гэрээ, дэд хөтөлбөр, бодлого шийдвэрийн хүрээн авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг цахим хуудсанд байрлуулан ажилласан.
* Газрын даргын тушаалаар байгууллагын ёс зүйн хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 2014 оны А/60 дугаар тушаалаар байгууллагын албан хаагчдын мөрдөх “Ёс зүйн дүрэм”-ийг батлуулж, мөрдөн ажиллаж байна. Засгийн газрын 2010 оны 288 тогтоолоор баталсан “ Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм ”, ТАЗ-ийн 2010 оны 129 дүгээр тогтоолоор баталсан “ Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах , ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам ”- ыг тус тус үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллаж байна
* “Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам”, өргөдөл гомдол хүлээн авах хариуцсан ажилтныг томилон газрын даргын 2015 оны А/18 тоот тушаалаар батлуулж цахим хуудас дээр ажилтны мейл хаяг, утасны дугаар байршуулж, улирал бүр өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийг мэдээг байршуулж байна.
* Хүнс, ХАА-н салбарын хууль, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, ХХАА-н сайдын баталсан журам, газрын дүрэм, газрын даргын баталсан байгууллагын дотоод журмуудыг мөрдөгө болгон ажиллаж цахим хуудсанд байршуулсан.
* Төрийн Аëáàí õààã÷èéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì, Төрийн албан хаагчдын эрхэмлэх 9 зүйл, òºðèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõòýé õîëáîîòîé мэдээллийн ñàìáàðûã ажиллуулж, тухай бүрт шинэчлэлт хийж байна. “Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам”, өргөдөл гомдол хүлээн авах хариуцсан ажилтныг томилон газрын даргын 2015 оны А/18 тоот тушаалаар батлуулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Байгууллага дээр иргэдийн санал хүсэлтийг нээлттэй хүлээн авч, шийдвэрлэх **70342134** дугаарын утсыг ажиллуулж, санал хүсэлт хүлээн авах хайрцаг ажилуулж, мөн вэб хуудсаар албан хаагчийн гаргасан зөрчлийн талаархи мэдээллийг хүлээн авах утасыг байршуулсан.

**б/ *Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал***

* Хүний нөөцийн стратегийн зорилтыг тусган хэрэгжүүлэх зорилгоор Төсвийн шууд захирагчтай хүний нөөцийн мэргэжилтэний үр дүнгийн гэрээг байгуулан хэрэгжүүлэн ажиллаа. ХХААГазрын “Төрийн албан хаагчийн сургалт”-дунд хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулан,батлуулж ажиллаж байна.
* Төрийн жинхэнэ албанд томилогдож буй иргэнийг ТАТХ-ийн 17.1 дэх заалтын дагуу ажилд томилж байна. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах хүрээнд вэб сайтад сул орон тооны ажлын байрыг зарлаж, ТАЗ-д хүргүүлж ажилласан.
* ХХААГ-ын даргын баталсан “Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын дагуу хагас бүтэн жилд газрын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар албан хаагчдын эрх үүргийн хэрэгжилт, ажил үүргийн ажлын байрны зорилт , үр дүнгийн гэрээний биелэлт , албан хаагчийн идэвх санаачилга, сахилга бат, ёс зүй, ажлын амжилт, ололт , дутагдал , шагнал, урамшил , хариуцлага , нийгмийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэж байна. Мөн энэ онд сургалтын төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж хэрэгжилт 100.0 хувьтай байна. Гадаадад сургалт семинарт 2 албан хаагч, туршлага судлах 1, дотоод сургалт семинарт 12 албан хаагч, мэргэжил дээшлүүлэх сургуульд 1, зэргийн нэмэгдэл олгох сургалтанд 4 албан хаагч тус тус хамрагдсан.

**в/ *Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал***

* Төсвийн төслийг байгууллагын стратегийн зорилтод нийцсэн, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн, мөн жилийн төсвийн хязгаарт үндэслэн боловсруулж байна. Тус газарт 2015 онд улсын төсвөөс 477.5 сая төгрөг батлагдсан.
* Øèëýí äàíñíû òóõàé õóóëü õýðýãæèæ ýõýëñýíòýé õîëáîãäóóëàí ººðèéí âýá ñàéòад áîëîí øèëýí äàíñíû íýãäñýí ñàéòàíä 2015 оны төсөв, ñàð á¿ð ìýäýý òàéëàíãàà òîãòìîë îðóóëж, èðãýäýä èë òîä íýýëòòýé ñàìáàð òîãòìîë àæèëëóóëæ áàéíà.
* Байгууллагынхаа мэдээллийн самбар болон цахим хуудсандаа байгууллагын санхүүгийн тайланд 2014 онд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь байршуулсан . 2015 оны Аудитын дүгнэлт 2 дугаар сарын 1-ны дотор ирнэ.

г/ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал: Энэ онд тендер зардлагдаагүй

**IY . ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ**

**4.1 . Хэрэглэгчийн үнэлгээ**

Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор Газрын дарга Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрэээд тусгагдсаны дагуу “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулах ажлыг 5,10-р сард 2 удаа хийсэн.

Уг хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөө батлуулж, хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Булган, Орхон, Сайхан, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт сумдад ажиллаж, ХХАА-н салбарын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сурталчлан, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ, “Шинэ булган” хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланг иргэд, малчдад танилцуулж, санал бодлыг сонсож, заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Арга хэмжээний үеэр бàéãóóëëàãûí àëñûí õàðàà, çîðèëãî, ¿éë àæèëëàãààíû ¿íäñýí ÷èãëýë, á¿òýö, øóäарãà ¸ñûã õàíãàõ áîëîí àâèëãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð ãàðãàñàí ñóðòàë÷èëãààíû ñàìáàðóóäûã áàéðëóóëæ áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû èë òîä áàéäëûã àðä èðãýäýä ñóðòàë÷ëàâ.

ХХАА-н салбарт хэрэгжиж байгаа ажил үйлчилгээ, цаашид авах арга хэмжээний талаар танилцуулга бэлтгэн давхардсан тоогоор 75 багт 2700 ширхэг, мөн мал аж ахуй, мал эмнэлэг, газар тариалангийн чиглэлээр 18 төрлийн 700 ширхэг гарын авлага, зөвлөмж материал бэлтгэн ард иргэдэд тарааж зөвлөгөө өгөв.

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээний дүн

/ Санал асуулгын хуудсаар авсан үнэлгээ/

|  |  |
| --- | --- |
| Үнэлгээ хийсэн чиглэл | Хувиар |
| ХХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилт | 95.0 |
| Мал аж ахуйн чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагааны хэрэгжилт | 92.7 |
| Мал эмнэлгийн үйлчилгээний чанар хүртээмж | 89.1 |
| Àéìãèéí ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýëèéí ºíººãèéí áàéäал, бодлого чиглэлийн хэрэгжилт | 90.0 |
| Худалдаа,нèéòèéí õîîëíû ñàëáàðûí талаархи бодлого, хөтөлбөрийн  хэрэгжилт | 88.3 |
| Дундаж | 91.0 |

Салбарын холбогдолтой 300 гаруй үнэлгээний хуудсаар иргэд, малчдаас санал авч нэгтгэхэд нийт саналын 91.0 хувиар нь ХХАА-н салбарын ажил үйлчилгээний чанарыг “Сайн” гэж үнэлсэн байна.

**Y. ДҮГНЭЛТ**

* Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2015 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээ “А” хувь буюу “Маш сайн” ажилласан гэж дүгнэгдэж байна.
* ХХАА-н салбарын хууль тогтоомж бодлого чиглэлийг таниулах, сурталчлах ажлууд сайн зохион байгуулагдсан байна.
* Малын чанар ашиг, ашиг шимийг сайжруулах, мал эрүүлжүүлэх, бэлчээр хамгаалах усан хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлууд сайн хэрэгжиж тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.
* Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнд тариалсан талбайн хэмжээ энэ онд нэмэгдсэн ч их халалттай, хур тунадас бага байсан хугацаа нь таримал ургамлын чийг хамгийн ихээр шаарддаг, ургацын шийдвэрлэх үетэй давхцсан учраас ургацын хэмжээ эрс багассан. Мөн аймгийн хүн амын хэрэгцээг төмсний 120.0 хувь, хүнсний ногооны 50.0 хувийг хангаж байгаа ч төлөвлөсөн хэмжээнд хүрээгүй буурсан байна. Жимс, жимсгэний тариалах талбай өмнөх оныхоос 23.2 га –аар нэмэгдсэн байна.
* Хэлтэс, мэргэжлтнүүдийн ирүүлж буй салбарын бодлогын баримт бичиг, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн тайлангийн боловсруулалт муу хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг тооцох, гүйцэтгэлийн тайлагналтад шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн хүрсэн үр дүнгийн өөрчлөлтийг тусгах талаар хангалтгүй байна.
* Бэлчээрийн усан хангамж, эрчимжсэн мал аж ахуйн мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажил хангалтгүй
* Төлөвлөгөөнд тусгагдсан салбарын зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах талаар идэвхитэй ажилласан боловч төлөвлөсөн ажил, үйлчилгээнийхээ гүйцэтгэлийг дотооддоо тогтмол хянах, хэрэгжилт нь удааширч буй арга хэмжээнүүдийг гүйцэтгэлийг эрчимжүүлэх
* Сумдын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн ажил хангалтгүй удааширалтай, мэргэжлийн боловсон хүчин дутмаг, мэдээ тайлангийн хугацаа, чанар хангалтгүй гэж дүгнэгдсэн байна.

**YI. ЗӨВЛӨМЖ**

* Байгууллагын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, газрын даргын гэрээ, жилийн ажлын төлөвлөгөөг стратеги зорилтыг үндэслэн боловсруулах
* Салбарын чиглэлээр гарсан бодлогын баримт бичигт тусгагдсан арга хэмжээний зорилтын ханган ажиллах.
* Мэргэжилтэн тус бүр эрхэлсэн асуудлаараа холбогдох мэдээллийн санг бий болгох, хяналтанд авч буй арга хэмжээний үр дүнг тооцох тоон мэдээллийг хөтөлдөг байх
* Хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг тооцох, шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн хүрсэн үр дүнгийн өөрчлөлтийг харьцуулалт хийх, тусгаж биелэлтийг гаргахыг мэргэжилтгэнгүүд тус бүртээ анхаарч ажиллах
* Сумдын МЭҮТ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, дотоод хяналт шалгалт хийж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллах
* Сумдын МЭҮТ-ууд Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлж ажиллах
* Мал амьтны урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, шилжилт хөдөлгөөнд байнга хяналт тавих, МЭҮН-үүдтэй хамтран ажиллах, мэргэжил арга зүйгээр хангаж, Мал ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх
* МЭҮТ—ийн мэргэжилтнүүд ХХААГ-т ирүүлэх мэдээ тайлангаа цаг хугацаандаа, чанарын шаардлага ханган ирүүлэх

ТАЙЛАН БИЧСЭН:

МЭРГЭЖИЛТЭН Ч.ШҮРЭНЦЭЦЭГ

БАТАЛГААЖУУЛСАН:

ГАЗРЫН ДАРГА Ч.АМГАЛАН

2015 оны 12-р сарын 17-ны өдөр

БУЛГАН АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН

¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ¯ÍÝËÃÝÝÍÈÉ Ä¯Í

*(2016 îíû ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿í)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлт | | ¯ð ä¿íãèéí ¿íýëãýý | |
| Хувь | Оноо |
| 1 | Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ |  |  |  |
| 1. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт | 87.4 | 4.3 |
| 2. Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт | 98.0 | 4.9 |
| 3. Аймгийн эäèéí çàñàã, íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ үíäñýí ÷èãëýëèéí áèåëýëò | 75.0 | 3.7 |
| 2 | Áàéãóóëëàãûí чиг үүргийн үзүүлэлтийн ¿íýëãýý | 1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт | 93.7 | 4.6 |
| 2. Байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт | 95.5 | 4.7 |
| 3.Аймгийн ХХААГ-аас Сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасагтай байгуулсан тухайн жил хамтран ажиллах гэрээний биелэлт | 76,0 | 3,8 |
| 4.Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт | 95.0 | 4.7 |
| 3 | Áàéãóóëëàãûí нээлттэй áàéäëûí ¿íýëãýý | 1. ¯éë àæèëëàãààíû èë òîä, íýýëòòýé áàéäàë | 98.1 | 4.9 |
| 2.Õýðýãëýã÷èéí ¿íýëãýý | 100 | 5.0 |
| 4 | Үйл ажиллагааны үр дагаварын үнэлгээ | 1.Үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийн биелэлт | 94.6 | 4.7 |
| ***Åðºíõèé ¿íýëãýý*** | | | **91.5** | **4.5** |